| # АДМИНИСТРАЦИЯ ТУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.03. 2013 г. |  |  |  | с. Тумаково |  |  |  | № 05 -пг |  |

Об утверждении плана противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне – летнего половодья в 2013 году на территории Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения ущерба, связанного с затоплениями (подтоплениями) населенных пунктов, объектов экономики, повреждением автомобильных дорог, линий электропередач и связи, сельскохозяйственных животных населения проживающего на территории Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, сельскохозяйственных угодий расположенных в зоне разлива реки Кан, сохранения жизнеобеспечения населения, проживающего на территории Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить

план противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне – летнего половодья в 2013 году на территории Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края (прилагается).

2. Считать утратившим силу

постановление администрации Тумаковского сельсовета от 21.02.2012 г. № 04-пг «Об утверждении плана противопаводковых мер на период ледохода и половодья на река Кан д.Хомутово на 2012 год».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Тумаковский вестник».

| Глава сельсовета | И.О. Барбаева |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Тумаковского сельсовета

от 21.03.2013 г. № 05-пг

П Л А Н

противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне – летнего половодья в 2013 году на территории Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание противопаводковой комиссии | до 05.02. 2013 года | Глава сельсовета |  |
| 2. | Доведение до населения (каждой семьи) информации о возможности и сроках подтопления (затопления) населенного пункта, необходимости принятия мер по сохранению личного имущества и сельскохозяйственных животных, порядка и мест эвакуации | до 01.03.2013 года | Глава сельсовета |  |
| 3. | Организация обучения населения приемам оказания первой само – и взаимопомощи при поражениях и травмах от воздействия опасных факторов, которые могут возникнуть при паводке, способам проведения обеззараживания приусадебных участков и жилых помещений, основным санитарно – гигиеническим требованиям. | весь период | Черноусова В.Ф. Сидорова О. В. |  |
| 4. | Составление перечня объектов, подпадающих в зону затопления (подтопления) с градацией через 1 метр: - жилые дома с проживающими в них гражданами пофамильно и указанием даты рождения; с отдельным выделением нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (детей, инвалидов, людей пожилого возраста); объекты обеспечения жизнеобеспечения; - объекты социального назначения. | до 15 марта 2013 | Орлова Т.В. |  |
| 5. | Разработка графика дежурств в период пропуска снеговых талых вод и весенне – летнего половодья 2013 года | до 31.03.2013 года | Орлова Т.В. |  |
| 6. | Разработка Памятки «Как действовать населению при наводнении», доведение до каждой семьи, попадающей в зону затопления, и вручение их под роспись | до 13 марта 2013 | Глава сельсовета |  |
| 7. | Заседание комиссии по ЧС | среда, еженедельно | Глава сельсовета |  |
| 8. | Определение мест эвакуации людей из затопленных домов | до 01.03.2013 | Глава сельсовета, Директор Тумаковской СОШ | Определить запасы продуктов в магазине |
| 9. | Определение мест эвакуации скота. Подготовка мест содержания и запасов кормов | до 01.03.2013 | Глава сельсовета, собственники скота | Провести собрание граждан |
| 10. | Организация круглосуточного дежурства и наблюдение за уровнем воды в реке | с начала вскрытия реки | Глава сельсовета, Каминская В.И., заведующая Хомутовским СК |  |
| 11. | Рекомендовать руководителям предприятий и организаций провести обучение работников предприятий и организаций «Как действовать при наводнении, паводке» | до 31.03.2013 года | Глава сельсовета |  |
| 12. | Подготовка необходимой техники для эвакуации людей из зон затопления | до 01.03.2013 | Глава сельсовета Грибкова С.А. Черноусова В.Ф. |  |
| 13. | Определение наличия плав средств в д. Хомутово и заключение договоров с их владельцами об участии в проведении спасательных работ в зоне затопления (подтопления). | до 01.03.2013 | Сидоров В.И. | Владельцы моторных лодок ЗахаровВ.В. Межов Н.А. СидоровВ.И. Федоренко С.А. |
| 14. | Экстренное отключение электроподстанций в зоне затопления | весь период половодья | Белоглазов С.Г. |  |
| 15. | Организация охраны территории, оказавшейся в зоне затопления | весь период | Поченков С.В., депутат сельсовета |  |
| 16. | Оповещение населения об угрозе затопления | весь период | Барбаева И.О. Каминская В.И. Сидоров В.И. |  |
| 17. | Обеспечение телефонной связи д. Хомутово | весь период | Захаров В.В. |  |
| 18. | Заключение договоров с организациями, предпринимателями на поставку продуктов питания, техники для перевозки людей и грузов, предоставление мест для размещения сельскохозяйственных животных. | до 01 марта 2013 | Барбаева И.О. |  |
| 19. | Проведение схода граждан, попадающих в зону затопления | 13 марта 2013 | Барбаева И.О. |  |
| 20. | Расчистка от снега, наледи и мусора водопропускных сооружений. | до 01.04.2013 года | Барбаева И.О. |  |
| 21. | Подготовка пунктов временного размещения населения и мест размещения сельскохозяйственных животных. | до 01.04.2013 года | Барбаева И.О. |  |

Глава сельсовета Барбаева И.О.