| # АДМИНИСТРАЦИЯ ТУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.2020 |  |  |  | с. Тумаково |  |  |  | № 02 -пг |  |

Об утверждении плана противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне – летнего половодья в 2020 году на территории Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения ущерба, связанного с затоплениями (подтоплениями) населенных пунктов, объектов экономики, повреждением автомобильных дорог, линий электропередач и связи, сельскохозяйственных животных населения, проживающего на территории Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, сельскохозяйственных угодий расположенных в зоне разлива реки Кан, сохранения жизнеобеспечения населения, проживающего на территории Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить

план противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне – летнего половодья в 2020 году на территории Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края (прилагается).

2. Считать утратившим силу

постановление администрации Тумаковского сельсовета от 20.02.2020 № 02-пг «Об утверждении плана противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне – летнего половодья в 2019 году на территории Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Тумаковский вестник».

| Глава сельсовета | И.О. Барбаева |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Тумаковского сельсовета

от 12.02.2020  № 02-пг

П Л А Н

противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне – летнего половодья в 2020 году на территории Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведение до населения (каждой семьи) информации о возможности и сроках подтопления (затопления) населенного пункта, необходимости принятия мер по сохранению личного имущества и сельскохозяйственных животных, порядка и мест эвакуации | до 25 марта 2020 года | Барбаева И.О., глава сельсовета |
| 2. | Организация обучения населения приемам оказания первой само – и взаимопомощи при поражениях и травмах от воздействия опасных факторов, которые могут возникнуть при паводке, способам проведения обеззараживания приусадебных участков и жилых помещений, основным санитарно – гигиеническим требованиям. | март-апрель 2020 | Черноусова В.Ф., Иванова Л.И., Сидорова О.В. |
| 3. | Составление перечня объектов, подпадающих в зону затопления (подтопления) с градацией через 1 метр: - жилые дома с проживающими в них гражданами пофамильно, с указанием их возраста, с отдельным выделением нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (детей, инвалидов, людей пожилого возраста); объекты жизнеобеспечения; объекты социального назначения. | до 05 марта 2020 | Орлова Т.В., секретарь комиссии |
| 4. | Разработка графика дежурств в период пропуска снеговых талых вод и весенне – летнего половодья 2020 года | до 31 марта 2020 года | Саидова О.И., председатель эвакокомиссии |
| 5. | Разработка Памятки населению о действиях при наводнении с ее доведением до каждой семьи, попадающей в зону затопления | до 05 марта 2020 | Барбаева И.О., глава сельсовета |
| 6. | Заседание комиссии по ЧС | 1 раз в месяц | Барбаева И.О., глава сельсовета |
| 7. | Определение мест эвакуации людей из затопленных домов | до 12 марта 2020 | Барбаева И.О., глава сельсовета, Директор Тумаковской СОШ |
| 8. | Определение мест эвакуации скота. Подготовка мест содержания и запасов кормов | до 25 марта 2020 | Барбаева И.О., глава сельсовета, собственники скота |
| 9. | Организация круглосуточного дежурства и наблюдение за уровнем воды в реке | с начала вскрытия реки | Барбаева И.О., глава сельсовета, Федоренко З.В., заведующая Хомутовским СК |
| 10. | Рекомендовать руководителям предприятий и организаций провести обучение работников предприятий и организаций «Как действовать при наводнении, паводке» | до 31 марта 2020 года | Барбаева И.О., глава сельсовета |
| 11. | Создание и подготовка сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями, в том числе: постов охраны общественного порядка для обеспечения сохранности имущества граждан, предотвращению и пресечению мародерства в зоне затопления; | до 06 апреля 2020 | Шадрина Т.И., депутат сельсовета |
|  | плавсредств для обеспечения эвакуации населения, оказавшегося в зонах затопления (наводнения); | до 06 апреля 2020 | Барбаева И.О., глава сельсовета |
|  | автобусов и автомобилей, оборудованных для перевозки населения и материальных ценностей на случай их эвакуации из зон затопления | до 06 апреля 2020 | Барбаева И.О., глава сельсовета, Грибкова С.А. Черноусова В.Ф. |
| 12. | Определение наличия плавсредств в д. Хомутово и заключение договоров с их владельцами об участии в проведении спасательных работ в зоне затопления (подтопления) с одновременным проведением инструктажа по технике безопасности при проведении спасательных работ. | до 05 марта 2020 | Барбаева И.О., глава сельсовета |
| 13. | Экстренное отключение электроподстанций в зоне затопления | весь период половодья | Белоглазов С.Г. |
| 14. | Оборудование зоны затопления системой громкоговорящей связи в целях своевременного доведения до населения информации о складывающейся паводковой обстановке, назначение ответственного за ее передачу | до 15 апреля 2020 | Барбаева И.О., глава сельсовета |
| 15. | Обеспечение телефонной связи д. Хомутово | весь период | Захаров В.В. |
| 16. | Создание резервов запасов материально-технических средств для проведения спасательных работ и запасов для первоочередного жизнеобеспечения населения. Организация своевременного завоза продуктов питания и товаров первой необходимости. | до 03 апреля 2020 | Барбаева И.О., глава сельсовета |
| 17. | Тумаковской амбулатории, Хомутовскому ФАПу рекомендовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций иметь необходимый запас медпрепаратов для оказания первой медицинской помощи, проводить медконтроль с целью локализации возможных последствий. | В течение всего паводкоопасного периода | Заведующая Тумаковской амбулатории |
| 18. | Заключение предварительных договоров на поставку продуктов питания, материальных средств, в том числе ГСМ и инертных материалов, необходимых для первоочередного жизнеобеспечения населения и проведения аварийно-восстановительных работ в зонах чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями.техники для перевозки людей и грузов, предоставление мест для размещения сельскохозяйственных животных. | до 03 апреля 2020 | Барбаева И.О., глава сельсовета |
| 19. | Проведение собраний граждан, попадающих в зону затопления | 5,12,19,26 марта 2020 | Барбаева И.О., глава сельсовета |
| 20. | Расчистка от снега, наледи и мусора водопропускных сооружений. | до 25 марта 2020 года | Барбаева И.О., глава сельсовета |
| 21. | Подготовка пунктов временного размещения населения и мест размещения сельскохозяйственных животных. | до 25 марта 2020 года | Барбаева И.О., глава сельсовета |